РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

17 февраля   2017 года                                                                                                 № 50/183-4

г.Лахденпохья

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета Лахденпохского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 8

В соответствии с  положениями Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 и частью 7 статьи 56  Закона Республики Карелия от 27.06.2003 года № 683-ЗРК  «О муниципальных выборах в Республике Карелия» территориальная избирательная комиссия Лахденпохского района

РЕШИЛА

- Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета Лахденпохского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается).

- Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета Лахденпохского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 8 разместить на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района www.lah-mr.ru.

Председатель территориальной избирательной

комиссии Лахденпохского района                                                                 Е.Б.Андреева

Секретарь территориальной избирательной

комиссии Лахденпохского района                                                                 М.А.Макарова

Утвержден решением территориальной избирательной комиссии Лахденпохского района от 17.02.2017 года № 50/183-4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата Совета Лахденпохского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 8

День голосования на выборах –14 мая 2017 г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Назначение дополнительных выборов депутата Совета Лахденпохского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 8 | Не ранее 12 февраля 2017 г. и не позднее 22 февраля 2017 г. | ТИК Лахденпохского района |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | ТИК Лахденпохского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности | Не позднее 13 апреля 2017 года, а в исключи-тельных случаях по согласованию с ЦИК Карелии – не позднее 10 мая 2017 г. | ТИК Лахденпохского района |
| 4. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | Не позднее 3 апреля 2017 г. | Глава Лахденпохского городского поселения |
| 5. | Составление списков избирателей | Не позднее 17 апреля 2017 г. | ТИК Лахденпохского района |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 3 мая 2017 г. | ТИК Лахденпохского района |
| 7. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 3 мая 2017 г. | Участковая избирательная комиссия |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 13 мая 2017 г. | Участковая избирательная комиссия |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 9. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, по 1 апреля 2017 г. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 10. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, по 1 апреля 2017 г. | Избирательные объединения |
| 11. | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |
| 12. | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 13. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 14. | Представление в ТИК Лахденпохского района документов для регистрации кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, по 1 апреля 2017 г. до 18 часов по московскому времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 15. | Принятие решения о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | ТИК Лахденпохского района |
| 16. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК Лахденпохского района |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 17. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 18. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | ТИК Лахденпохского района |
| 19. | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 8 мая 2017 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 12 мая 2017 г. | Зарегистрированный кандидат |
| 20. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по единому избирательному округу, кандидата выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 8 мая 2017 г. | Избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 21. | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 13 мая 2017 г. по московскому времени | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 22. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 15 апреля 2017 г. и до ноля часов 13 мая 2017 г. | Зарегистрированные кандидаты |
| 23. | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 9 мая 2017 по 14 мая 2017 г. включительно | Средства массовой информации |
| 24. | Представление в ТИК Лахденпохского района перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 25. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК Лахденпохского района |
| 26. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в пункте 11 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления Лахденпохского городского поселния |
| 27. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 28. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» |
| 29. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием ТИК Лахденпохского района |
| 30. | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены избирательной комиссией муниципального образования, и представление данных такого учета в эту комиссию | Не позднее 24 мая 2017 г. | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 31. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 32. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 33. | Уведомление в письменной форме ТИК Лахденпохского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 34. | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с ТИК Лахденпохского района |
| 35. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории избирательного участка | Не позднее 13 апреля 2017 г. | Органы местного самоуправления Лахденпохского городского поселения по предложению ТИК Лахденпохского района |
| 36. | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 112 ст. 30 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Не позднее 10 мая 2017 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации |
| 37. | Представление в ТИК Лахденпохского района списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 10 мая 2017 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 38. | Выделение средств на проведение выборов ТИК Лахденпохского района | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления Лахденпохского городского поселения |
| 39. | Выделение средств участковой избирательной комиссии | Не позднее 3 мая 2017 г. | ТИК Лахденпохского района |
| 40. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК Лахденпохского района о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой комиссией | Кандидаты |
| 41. | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО «Сбербанк России» |
| 42. | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | ТИК Лахденпохского района |
| 43. | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 44. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования, до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 45. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |
| Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидаты |
| Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 46. | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | ТИК Лахденпохского района |
| 47. | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Лахденпохского района |
| 48. | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Лахденпохского района |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 49. | Досрочное голосование в помещении ТИК Лахденпохского района | С 3 мая по 9 мая 2017 года | ТИК Лахденпохского района |
| 50. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | С 10 мая по 13 мая 2017 года | Участковая избирательная комиссия |
| 51. | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 23 апреля 2017 г. | ТИК Лахденпохского района |
| 52. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 12 мая 2017 г., а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | ТИК Лахденпохского района |
| 53. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 3 мая 2017 г., а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования | ТИК Лахденпохского района |
| 54. | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | Участковая избирательная комиссия, ТИК Лахденпохского района |
| 55. | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования в сети «Интернет», а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом | Не позднее 2 мая 2017 г. | ТИК Лахденпохского района |
| 56. | Голосование | С 8 часов до 20 часов по московскому времени 14 мая 2017 г. | Участковая избирательная комиссия |
| 57. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 58. | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее 24 мая 2017 г. | ТИК Лахденпохского района |
| 59. | Представление в ТИК Лахденпохского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета Лахденпохского городского поселения |
| 60. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 14 июня 2017 года | ТИК Лахденпохского района |