# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы» Лахденпохского муниципального района

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Эффективное управление в муниципальном образовании Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы. |
| 1 | Задача 1 Комплексное развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой индикатор | Определены в подпрограммах |  |  |  |  |
| 3 | Показатель результата 1 количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета, | Количество муниципальных служащих | 2 | 9 | 1 | Внесение изменений в бюджетную роспись |
| 4 | Показатель результата 2 количество модернизированных рабочих мест; | количество рабочих мест; | 6 | 5 | 0 | Внесение изменений в бюджетную роспись |
| 5 | Показатель результата 3 прохождение диспансеризации муниципальных служащих от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации; | Процент муниципальных служащих | 100 | 100 | 0 | Внесение изменений в бюджетную роспись |
|  | Задача 2 Развитие архивного дела; |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата 4 картонирование архивных дел; | Количество картонированных архивных дел; | 10500 | 12017 | 13341 |  |
|  | Показатель результата 5 количество запросов, исполненных архивом; | количество запросов, | 740 | 800 | 689 |  |
|  | Задача 3 Обеспечение качественного и своевременного предоставления муниципальных услуг; |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата 6 разработка 100% административных регламентов предоставления муниципальных услуг (с размещением на сайте); | Процент разработанных административных регламентов | 55 | 80 | 96 |  |
|  | Показатель результата 7 количество жалоб на предоставление муниципальных услуг муниципальными служащими Администрации. | количество жалоб | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
|  | Целевой индикатор Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Лахденпохского муниципального района. | Проценты |  |  |  |  |
|  | Показатель результата 1 повышение квалификации 29 муниципальных служащих; | количество муниципальных служащих; | 2 | 9 | 1 | Внесение изменений в бюджетную роспись |
|  | Показатель результата 2 модернизация 25 рабочих мест; | количество рабочих мест; | 6 | 5 | 0 | Внесение изменений в бюджетную роспись |
|  | Показатель результата 3 прохождение 100% муниципальных служащих медицинской диспансеризации с получением заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы; | Доля муниципальных служащих | 100% | 100% | 0 | Внесение изменений в бюджетную роспись |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Архивное дело» |
|  | Целевой индикатор количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве; | количество архивных документов, | 22917 | 23420 | 23042 |  |
|  | Показатель результата 4 сохранение архивных документов | Количество картонированных архивных дел | 10500 | 12017 | 13341 |  |
|  | Показатель результата 5 увеличение количества запросов, исполненных архивом. | Количество запросов, исполненных архивом | 740 | 800 | 689 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Доступность и качество муниципальных услуг» |
|  | Целевой индикатор 1 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; | Процент | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Целевой индикатор 2 Доля заявителей, удовлетворенных компетентностью обслуживания муниципальных служащих; | Процент | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Показатель результата 6 Доля разработанных административных регламентов предоставления муниципальных услуг (с размещением на сайте) | Процент | 55% | 80% | 96% |  |
|  | Показатель результата 7 количество жалоб на предоставление муниципальных услуг муниципальными служащими Администрации | Количество жалоб | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы Лахденпохского муниципального района

«Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |
|  | Мероприятие 1 повышение квалификации муниципальных служащих (с получением свидетельства установленного образца) | Администрация Лахденпохского муниципального района Отдел организационной работы и правового обеспечения | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | повышение квалификации 29 муниципальных служащих, за счет средств бюджета АЛМР; | Количество муниципальных служащих | 9 | 1 | Недостаточность денежных средств |
|  | Мероприятие 2 оснащение рабочих мест (оргтехникой, программным обеспечением, компьютерами, замена устаревшего оборудования). | Администрация Лахденпохского муниципального района Отдел организационной работы и правового обеспечения | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | модернизация 25 рабочих мест; | Количество рабочих мест | 5 | 0 | Недостаточность денежных средств |
|  | Мероприятие 3 Диспансеризация муниципальных служащих (прохождение медицинской диспансеризации с получением заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы). | Администрация Лахденпохского муниципального района Отдел организационной работы и правового обеспечения | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | 100% количество муниципальных служащих (от числа служащих, подлежащих диспансеризации), прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | Процент | 100% | 0 | Недостаточность денежных средств |
| Подпрограмма «Архивное дело» |
|  | Мероприятие 1 приобретение материально-технических средств (специального оборудования, мебели технических средств, средств пожаротушения) | Муниципальное казенное учреждение «Лахденпохский архив» | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | повышение уровня безопасности архива и архивных документов, картонирование 16017 дел; | Количество картонированных дел | 12017 | 13341 |  |
|  | Мероприятие 2 приобретение оргтехники (ксерокса, сканера) | Муниципальное казенное учреждение «Лахденпохский архив» | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | расширение доступа к архивной информации, обеспечение оперативного и результативного поиска архивной информации; внедрение новых информационных технологий, исполнение 1040 запросов; | Количество исполненных запросов | 800 | 689 |  |
|  | Подпрограмма «Доступность и качество муниципальных услуг» |
|  | Мероприятие 1 Разработка и размещение на сайте регламентов предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрация Лахденпохского муниципального района | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | разработка 100% административных регламентов предоставления муниципальных услуг (с размещением на сайте), | Процент | 80 | 96 |  |
|  | Мероприятие 2 предоставление муниципальной услуги в установленный законом срок. | Структурные подразделения Администрация Лахденпохского муниципального района | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | количество жалоб на предоставление муниципальных услуг муниципальными служащими Администрации - 0; | Количество жалоб | 0 | 0 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию

муниципальной программы «Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы» Лахденпохского муниципального района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации | Расходы за 2016 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Эффективное управление в муниципальном образовании Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы | всего | 000 | 0000 | 68 0 00 00000 | 000 | 1231,0 | 281,0 | 26,8 |
|  |  | ответственные исполнители муниципальной программы: Администрация Лахденпохского муниципального района, Отдел организационной работы и правового обеспечения; | 031 | 0104 | 68 0 00 00000 | 000 | 590,611 | 126,0 | 26,8 |
|  |  | Соисполнитель: Совет Лахденпохского муниципального района. | 038 | 0103 | 68 0 00 00000 | 038 | 18,097 | 12,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель: Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района. | 039 | 0106 | 68 0 00 00000 | 039 | 30,292 | 12,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» | 031 | 0113 | 68 0 00 00000 | 031 | 461,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение «Лахденпохский архив». | 031 | 0113 | 68 0 00 00000 | 031 | 131,0 | 131,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел социальной работы, Отдел территориального развития и инфраструктуры, Отдел экономики, Отдел бухгалтерского учета и выплат, Отдел экономики и инвестиционной политики |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципальной службы» | всего | 000 | 0000 | 68 1 00 00000 | 000 | 1100,0 | 150,0 |  |
|  |  | Администрация Лахденпохского муниципального района отдел организационной работы и правового обеспечения | 031 | 0104 | 68 1 00 00000 | 000 | 590,611 | 126,0 | 26,8 |
|  |  | Совет Лахденпохского муниципального района | 038 | 0103 | 68 1 00 00000 | 000 | 18,097 | 12,0 | 0,0 |
|  |  | Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района | 039 | 0106 | 68 1 00 00000 | 000 | 30,292 | 12,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» | 031 | 0113 | 68 0 00 00000 | 000 | 461,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1 | повышение квалификации муниципальных служащих (с получением свидетельства установленного образца) | Ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Лахденпохского муниципального района отдел организационной работы и правового обеспечения Соисполнитель: Совет Лахденпохского муниципального района Соисполнитель: Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района | 031 031 038 039 039 | 0104 0104 0103 0106 0106 | 68 1 02 00000 68 1 02 00000 68 1 02 00000 68 1 02 00000 68 1 02 00000 | 240 120 240 240 120 | 116,0 10,0 12,0 12,0 0,0 | 68,0 58,0 12,0 12,0 0,0 | 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 |
| мероприятие 1.2 | оснащение рабочих мест (оргтехникой, программным обеспечением, компьютерами, замена устаревшего оборудования) | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Лахденпохского муниципального района отдел организационной работы и правового обеспечения Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» | 031 031 | 0104 0113 | 68 1 01 00000 68 1 01 00000 | 240 240 | 239,0 461,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| мероприятие 1.3 | Диспансеризация муниципальных служащих (прохождение медицинской диспансеризации с получением заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы). | Ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Лахденпохского муниципального района отдел организационной работы и правового обеспечения Соисполнитель: Совет Лахденпохского муниципального района Соисполнитель: Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района | 031 038 039 | 0104 0103 0106 | 68 1 03 00000 68 1 03 00000 68 1 03 00000 | 240 240 240 | 225,611 6,097 18,292 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Архивное дело» | всего | 031 | 0113 | 68 2 00 00000 | 240 | 131,0 | 131,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Муниципальное казенное учреждение «Лахденпохский архив» | 031 | 0113 | 68 2 00 00000 | 240 | 131,0 | 131,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: отдел организационной работы и правового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1 | приобретение материально-технических средств (специального оборудования, мебели технических средств, средств пожаротушения) | ответственный исполнитель мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Лахденпохский архив» | 031 | 0113 | 68 2 01 0000 | 240 | 109,0 | 109,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: отдел организационной работы и правового обеспечения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.2 | приобретение оргтехники (ксерокса, сканера) | ответственный исполнитель мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Лахденпохский архив» | 031 | 0113 | 68 2 01 0000 | 240 | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: отдел организационной работы и правового обеспечения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета Лахденпохского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,  бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы ____________________________________Лахденпохского муниципального района  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Эффективное управление в муниципальном образовании Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы | Всего | 1231,0 | 26,8 |
|  |  | бюджет Лахденпохского муниципального района | средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 1231,0 0,0 | 26,8 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрог- рамма 1 | «Развитие муниципальной службы» | Всего | 1100,0 | 26,8 |
|  |  | бюджет Лахденпохского муниципального района | средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 1100,0 0,0 | 26,8 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| Подпрог- рамма 1 | «Архивное дело» | Всего | 131,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Лахденпохского муниципального района | средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 131,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Таблица 12

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы «____________________________» _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы Лахденпохского муниципального района

«Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы»  за 2016 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы | Администрация Лахденпохского муниципального района Начальник отдела организационной работы и правового обспечения Солдатенкова Е.К. | 2016 | 2020 | 2016/2016 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 повышение квалификации муниципальных служащих (с получением свидетельства установленного образца) | Администрация Лахденпохского муниципального района Начальник отдела организационной работы и правового обеспечения Солдатенкова Е.К. | 2016 | 2020 | 2016/2016 | Количество муниципальных служащих | 9 | 1 | 150,0 | 26,8 |
| Мероприятие 2 оснащение материально-технической базой (оргтехникой, программным обеспечением, компьютерами, замена устаревшего оборудования) | Начальник отдела организационной работы и правового обспечения Солдатенкова Е.К. | 2016 | 2020 | 2016/2016 | Количество рабочих мест | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 Диспансеризация муниципальных служащих (прохождение медицинской диспансеризации с получением заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы). | Начальник отдела организационной работы и правового обспечения Солдатенкова Е.К. | 2016 | 2020 | 2016/2016 | доля муниципальных служащих | 100% | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Архивное дело |  | 2016 | 2020 | 2016/2016 |  |  |  | 131,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 приобретение материально-технических средств (специального оборудования, мебели технических средств, средств пожаротушения) | Директор Муниципального казенного учреждение «Лахденпохский архив» Овчарова М.А. | 2016 | 2020 | 2016/2016 | Сумма рублей на одну едениц хранения | 4,65 | 0 | 109,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 приобретение оргтехники (ксерокса, сканера) | Директор Муниципального казенного учреждение «Лахденпохский архив» Овчарова М.А. | 2016 | 2020 | 2016/2016 | Количество единиц | 2 | 0 | 22,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Доступность и качество муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1: разработка и размещение на сайте регламентов предоставления муниципальных услуг (с размещением на сайте), | структурные подразделения Администрации Лахденпохского муниципального района | 2016 | 2020 | 2016/2016 | % разработанных административных регламентов |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2: своевременное исполнение запросов | структурные подразделения Администрации Лахденпохского муниципального района | 2016 | 2020 | 2016/2016 | количество жалоб на предоставление муниципальных услуг муниципальными служащими Администрации |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 281,0 | 26,8 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель: Администрация Лахденпохского муниципального района Отдел организационно работы и правового обеспечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 126,0 | 26,8 |
| Соисполнитель 1 Совет Лахденпохского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4 муниципальное казенное учреждение «Лахденпохский архив» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 131,0 | 0,0 |

Исполнитель                     ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.