**Сведения о реализации муниципальной программы**

**«Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы по**

**ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ МП ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы.**

**.**

**Мероприятие 1:** Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Ед.измерения** | | **% исполнения** | **Расходы (тыс.руб.)** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| Организация и поведение районных мероприятий для школьников | МО ДО «ЛРДЮСШ» (директор Е.В. Лысенко) | 4 | 1. Районные соревнования «Лыжня России – 2017»;  2. Районные соревнования по мини-баскетболу;  3. Кросс Нации;  4. Районные соревнования по мини-футболу | **100%** | 16 | 16 | **100%** |
| Организация и проведение мероприятий для учреждений и организаций | 1 | Районные соревнования «Онежские старты» | **100%** | 8 | 8 | **100%** |
| Организация и проведение районных соревнований и спортивных праздников | 3 | 1. Районный фестиваль семейных команд «Мы выбираем ГТО»;  2. Районные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»;  3. Турнир по футболу | **100%** | 20 | 20 | **100%** |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие физ.культуры и массового спорта | МУ «РУО и ДМ» (директор А.А. Дитина) | 3 | 1. Зимний фестиваль ВФСК ГТО;  2. Президентские спортивные игры  3. Президентские спортивные состязания | **100%** | 15 | 13 | **87%** |

**Мероприятие 2:** обеспечение участия населения района в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Ед.измерения** | | **% исполнения** | **Расходы (тыс.руб.)** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| Участие в районных соревнованиях | МО ДО «ЛРДЮСШ» (директор Е.В. Лысенко)  СА «МСК «Витязь» (директор А.А. Краснов) | 500 | МО ДО «ЛРДЮСШ» - 398 чел.  СА «МСК «Витязь» - 312 чел. | **142%** | 0 | 0 | **0** |
| Участие в республиканских соревнованиях, входящих в зачёт образований Республики Карелия | МО ДО «ЛРДЮСШ» (директор Е.В. Лысенко) | 100 | МО ДО «ЛРДЮСШ» - 109 чел. | **109%** | 118,5 | 113,3 | **96%** |
| Участие в республиканских соревнованиях по видам спорта | 50 | МО ДО «ЛРДЮСШ» - 75 чел. | **150%** | 108,65 | 101,5 | **93%** |
| Количество спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды, в том числе первый спортивный разряд |  | 70 | 1-ый разряд по спортивной борьбе – 1 чел.  1-ый разряд по лыжным гонкам – 6 чел.  2-ой разряд по спортивной борьбе – 2 чел.  2-ой разряд по лыжным гонкам – 6 чел.  3-ий разряд по спортивной борьбе – 1 чел.  3-ий разряд по лыжным гонкам – 4 чел.  3-ий разряд по спортивному туризму – 2 чел.  Юношеский разряд по спортивной борьбе – 16 чел.  Спортивный судья третьей категории – 5 чел. | **61%** | 0 | 0 | **0** |

**Мероприятие 3:** реализация дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной направленности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Ед.измерения** | | **% исполнения** | **Расходы (тыс.руб.)** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| Количество учащихся по муниципальному заданию | МО ДО «ЛРДЮСШ» (директор Е.В. Лысенко) | 270 | 236 | **87%** | 0 | 0 | **0** |

**Мероприятие 4:** организация и проведение конкурса проектов, направленных на развитие физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Ед.измерения** | | **% исполнения** | **Расходы (тыс.руб.)** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| Поведение мероприятий спортивной направленности общественным объединениями или организациями в области спорта | АЛМР  (Отдел социальной работы) | 3 | 1.Открытое первенство по боксу;  2. Фестиваль Карельские городки «кююккя» | **67%** | 15 | 11,82 | **79%** |
| Организация и поведение мероприятий для людей с ограниченным здоровьем и инвалидов | 2 | Соревнования «Добрые молодцы и мудрые девицы» | **50%** | 15 | 7,5 | **50%** |
| Доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов | 42% | 38% | **90%** | 0 | 0 | **0** |
| Поддержка спортивных клубов, дворовых команд на территории ЛМР | 3 | 1. Открытый турнир Лахденпохского муниципального района по спортивной борьбе;  2.Военно-патриотическая игра «Победа | **67%** | 30 | 22,18 | **74%** |

**Мероприятие 5:** популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни (за счёт средств субсидии, в том числе на содержание ФОКа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Ед.измерения** | | **% исполнения** | **Расходы (тыс.руб.)** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | АЛМР  (Отдел социальной работы)  Соисполнители:  МУ «РУО и ДМ» (директор А.А. Дитина) | 26% | 24% | **92%** | 2690,7 | 2690,7 | **100%** |
| Доля населения от 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Лахденпохского района от 18 лет | 19% | 22% | **116%** | 0 | 0 | **0** |

**Мероприятие 6:** проведение мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Ед.измерения** | | **% исполнения** | **Расходы (тыс.руб.)** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| Мероприятия | АЛМР  (Отдел социальной работы) | 4 | 1.Награждение участников I районного Фестиваля ВФСК «ГТО»;  2. Фестиваля «ВФСК ГТО – в жизни дошколят»;  3.Награждение участников II районного Фестиваля ВФСК «ГТО»;  4.Муниципальный конкурс рисунков «Путь к рекордам ГТО» | **100%** | 10 | 10 | **100%** |

**Мероприятие 7:** обеспечение участия населения района в мероприятиях по внедрению ВФСК «ГТО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Ед.измерения** | | **% исполнения** | **Расходы (тыс.руб.)** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| Участники мероприятий | АЛМР  (Отдел социальной работы) | 150 | 205 | **136%** | 0 | 0 | **0** |

 **Районные соревнования «Кросс Нации – 2017»**

 **Районные соревнования «Лыжня России – 2017»**

 **Соревнования по лыжам среди дошкольников «Румяные щёчки»**

 **Районный Фестиваль ВФСК ГТО**





 **Первенство ДЮСШ Республики Карелия по лыжным гонкам**

 **Фестиваль «Онежские старты»**



 **Карельские городки «кююккя»**

 **Турнир по баскетболу**

 **Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»**

 **Республиканский Народный лыжный праздник**