**Сведения о реализации муниципальной программы**

**«Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа **«Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы**  |
| 1.  | Целевой индикатор: Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | 23,5 | 26 | 25,6 | Население ЛМР, систематически занимающееся спортом в 2017 г./численность населения\*100%3304/12891\*100%= 25,6% |
| 1. | Показатель результата 1: Доля населения от 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Лахденпохского района от 18 лет | % | 17 | 19 | 19 | Население от 18 лет систематически занимающееся спортом в 2017 г./численность населения\*100%2320/12891\*100%=19% |
| .2. | Показатель результата 2: Доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов  | % | 42 | 42 | 39 | Инвалиды, занимающиеся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом/общее число инвалидов\*100%89/228\*100%=39% |
| 1.3. | Показатель результата 3: Количество детей и подростков систематически занимающихся в МОДО «ЛРДЮСШ» | Чел. | 270 | 270 | 236 | факт/муниципальное задание\*100%=87%Закрытие отделения по виду спорта «бокс», в связи с отсутствием тренера |
| 1.4. | Показатель результата 4: Количество спортсменов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | Чел. | 700 | 700 | 894 | факт/количество спортсменов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня894/700\*100%=127,7% |
| 1.5. | Показатель результата 5: Количество спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды, в том числе первый спортивный разряд | Чел. | 68 | 70 | 43 | факт/количество спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды, в том числе первый спортивный разряд\*100%43/70\*100%=61% |
| 1.6. | Показатель результата 6: Количество проведённых муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно — массовых мероприятий | Кол-во | 9 | 11 | 14 | факт/кол-во проведённых мероприятий\*100%14/11\*100%=127% |
| 1.7. | Показатель результата 7: Количество проектов, направленных на развитие физической культуры и массового спорта | Кол-во | 8 | 8 | 5 | факт/кол-во проектов\*100%В связи с отсутствием денежных средств на реализацию программных мероприятий5/8\*100%=62,5% |
| 1.8. | Показатель результата 8: Количество мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» | Кол-во | 3 | 4 | 4 | факт/кол-во мероприятий\*100%4/4\*100%=100% |
| 1.9. | Показатель результата 9: Количество участников мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» | Чел. | 150 | 160 | 205 | факт/кол-во участников\*100%205/160\*100%=128% |

**Сведения о степени выполнения мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| началареали-зации | оконча- ния реали-зации | началареали-зации | окон- чания реали-зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МП **«Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы**  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий  | АЛМР, МУ «РУО и ДМ», МОДО «ЛРДЮСШ», МСК «Витязь» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Проведение муниципальных мероприятий | кол-во | 11 | 14 | нет |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: обеспечение участия спортсменов района в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, в т.ч. входящих в зачёт МО РК  | АЛМР, МУ «РУО и ДМ», МОДО «ЛРДЮСШ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Увеличение доли участников мероприятий | % | 700 | 894 | нет |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: реализация ДОП физкультурно-спортивной направленности | АЛМР, МУ «РУО и ДМ», МОДО «ЛРДЮСШ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Предоставление услуг доп.образования | Чел. | 260 | 236 | Закрытие отделения по виду спорта «бокс», в связи с отсутствием тренера |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: организация и проведение конкурса проектов, направленных на развитие физической культуры и массового спорта | АЛМР | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Реализация проектов | кол-во | 8 | 5 | В связи с отсутствием денежных средств на реализацию программных мероприятий |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: популяризация физической культуры и спорта, пропаганда ЗОЖ (за счёт субсидии, в т.ч. на содержание ФОКа)  | АЛМР, МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | 26 | 26 | нет |
| 1.1.6 | Мероприятие 6: проведение мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» | АЛМР, МУ «РУО и ДМ», МОДО «ЛРДЮСШ», МСК «Витязь» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Увеличение кол-ва населения района, принявшего участие в тестировании в рамках ГТО | кол-во | 160 | 205 | нет |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию**

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители,  | Код бюджетной классификации | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетногогода | сводная бюджет- ная рос-пись на отчетнуюдату  | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа  | «Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы  | всего  | X | X | X | X | 3 573 294 | 3 573 294 | 3 354 758 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы (АЛМР)  | 031 | X | X | X | 70 000,00 | 70 000,00 | 51 500,00 |
| Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ»  | 040 | X | X | X | 3 503 294 | 3 503 294 | 3 303 258 |

**Отчёт**

 **по исполнению плана реализации МП Лахденпохского муниципального района за 2017 год**

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | Окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы  | АЛМР (ОСР) | 2017 | 2021 |  |  |  |  | 3 573 294 | 3 354 758 |
| Мероприятие 1: организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | Участники: МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2017 |  | Мероприятия, кол-во | 11 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1: организация и проведение районных мероприятий |  |  |  |  | 4 | 4 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Мероприятие 1.2: организация и проведение мероприятий для учреждений и организаций |  |  |  | 1 | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Мероприятие 1.3: организация и проведение районных соревнований и спортивных праздников  |  |  |  | 3 | 3 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Мероприятие 1.4: организация и проведение мероприятий, направленных на развитие физ.культуры и массового спорта | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2017 |  | 3 | 3 | 15 000,00 | 10 272,00 |
| Мероприятие 2: обеспечение участия населения района в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | Участники: МО ДО «ЛРДЮСШ» | 2017 | 2017 |  | Участники, кол-во | 700 | 894 | 227 150,00 | 203 400,00 |
| Мероприятие 2.1: участие в районных соревнованиях | Соисполнители: МУ «РУО и ДМ», Участники: МО ДО «ЛРДЮСШ», МСК «Витязь» |  |  |  | 550 | 710 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2: участие в республиканских соревнованиях, входящих в зачёт образования РК | Участники: МО ДО «ЛРДЮСШ» |  |  |  | 100 | 109 | 118 500,00 | 113 300,0 |
| Мероприятие 2.3: участие в республиканских соревнованиях по видам спорта |  |  |  | 50 | 75 | 108 650,00 | 90 100,00 |
| Мероприятие 2.4: кол-во спортсменов, которым присвоены массовые разряды, в т.ч. I спортивный разряд | АЛМР (ОСР) |  |  |  | Спортсмены, кол-во | 70 | 43 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3: реализация ДОП физкультурно-спортивной направленности | Участники: МО ДО «ЛРДЮСШ» |  |  |  | Учащиеся, кол-во | 270 | 236 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4: организация и проведение конкурса проектов, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, в т.ч.: | АЛМР (ОСР) | 2017 | 2017 |  | Проект, кол-во | 8 | 5 | 60 000,00 | 41 500,00 |
| Мероприятие 4.1: проведение мероприятий спортивной направленности общественным объединениями или организациями в области спорта |  |  |  |  | 3 | 2 | 15 000.00 | 11 820,00 |
| Мероприятие 4.2: организация и поведение мероприятий для людей с ограниченным здоровьем и инвалидов |  |  |  | 2 | 1 | 15 000,00 | 7 500,00 |
| Мероприятие 4.3: доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов |  |  |  | 42 | 38 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.4: поддержка спортивных клубов, дворовых команд на территории ЛМР |  |  |  | 3 | 2 | 30 000,00 | 22 180,00 |
| Мероприятие 5: популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни (за счёт средств субсидии, в том числе на содержание ФОКа)популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни (за счёт средств субсидии, в том числе на содержание ФОКа) | АЛМР (ОСР)Соисполнители:МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2017 |  | Доля населения, систематически зан-ся спортом, % | 26 | 26 | 3 217 144,00 | 3 031 630,00 |
| Мероприятие 5.1: доля населения от 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Лахденпохского района от 18 лет |  |  |  | Участники, % | 19 | 22 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6: проведение мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» | АЛМР (ОСР) |  |  | Мероприятия, кол-во | 4 | 4 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Мероприятие 7: обеспечение участия населения района в мероприятиях по внедрению ВФСК «ГТО» |  |  | Участники, кол-во | 160 | 205 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 573 294 | 3 354 758 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 70 000,00 | 51 500, 00 |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 503 294 | 3 303 258 |

 **Районные соревнования «Кросс Нации – 2017»**

 **Районные соревнования «Лыжня России – 2017»**

 **Соревнования по лыжам среди дошкольников «Румяные щёчки»**

 **Районный Фестиваль ВФСК ГТО**





 **Первенство ДЮСШ Республики Карелия по лыжным гонкам**

 **Фестиваль «Онежские старты»**



 **Карельские городки «кююккя»**

 **Турнир по баскетболу**

 **Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»**

 **Республиканский Народный лыжный праздник**