## Российская  Федерация

Республика Карелия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической экспертизы

проекта постановления Администрации Лахденпохского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района на  2017-2021 годы»

г.Лахденпохья                                                                                  17 апреля  2017 года

1. Основание для проведения экспертизы: настоящее заключение подготовлено в соответствии с  пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетном комитете Лахденпохского муниципального района, утвержденным решением Совета Лахденпохского муниципального района от 26.03.2014 года № 7/40-6 и на основании распоряжения Контрольно-счетного комитета Лахденпохского муниципального района № 32 от 13.04.2017 г. «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

2. Предмет экспертизы: проект муниципальной программы «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района на  2017-2021 годы» (далее – проект Программы).

3. Цель экспертизы:

3.1. Анализ и оценка содержания проекта Программы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Карелия, Лахденпохского муниципального района, а также стратегическим документам, определяющим направления социально-экономического развития Лахденпохского муниципального района в соответствующей сфере деятельности.

3.2. Анализ и оценка объемов финансового обеспечения проекта Программы.

3.3. Анализ и оценка системы управления и контроля реализации проекта Программы.

3.4. Подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств, подтверждение обоснованности размера расходных обязательств проекта Программы.

4. Правовая основа финансово-экономической экспертизы:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ«О наркотических средствах и психотропных веществах»; постановление Администрации Лахденпохского муниципального района от 30.07.2014 года № 1441 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лахденпохского муниципального района» (далее – Порядок); Перечень муниципальных программ Лахденпохского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 01.02.2017 года  № 30 (далее – Перечень муниципальных программ ЛМР).

5. Перечень документов, предоставленных с проектом программы:

Представленный на экспертизу проект Программы направлен в Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района (далее – Контрольно-счетный комитет) 13.04.2017 г. письмом Администрации Лахденпохского  муниципального района (далее – Администрация) № 1907  от 13.04.2017 года в составе:

- проекта муниципальной программы «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района на  2017-2021 годы»;

- заключение отдела бюджета и межбюджетных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района на проект Программы от 12.04.2017 г.;

- заключений № 1 от 07.04.2017 г. и № 4 от 11.04.2017 г. отдела экономики и инвестиционной политики Администрации Лахденпохского муниципального района на проект Программы;

- справки согласования с соисполнителями программы и начальником отдела социальной работы.

Сопроводительное письмо к представленному на экспертизу проекту Программы подписано Главой Администрации Лахденпохского муниципального района.

Проект нормативного правового акта по утверждению проекта Программы не предоставлен.

В нарушение пункта 35 Порядка проект Программы не утвержден Главой Администрации.

Согласно п. 2 ст. 179 БК РФ муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией. В нарушение пункта 38 Порядка проект Программы, предполагаемой к реализации начиная с 2017 года, представлен на экспертизу (и, следовательно, будет утвержден) позже 01 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.

На момент проведения Контрольно-счетным комитетом экспертизы, проект Программы размещен на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района.

6. В ходе экспертизы установлено:

6.1 Наименование проекта Программы  соответствует Перечню муниципальных программ ЛМР, утвержденному постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района  от 01.02.2017 года  № 30.

Необходимо отметить, что в нарушение требований пункта 26 Порядка Перечень муниципальных программ ЛМР утвержден без указания основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

В нарушение требований  пункта 28 Порядка постановлением Администрации № 30 от 01.02.2017 г. внесены изменения в Перечень муниципальных программ, предполагаемых к реализации с 2017 года с нарушением, установленных для такого действия сроков –  позднее 01 июня 2016 года.

Ответственным исполнителем проекта Программы  определен Отдел социальной работы Администрации.

В паспорте проекта Программы соисполнителями определены МУ «Районное управление образования и по делам молодежи» и МКУК «Межпоселенческая библиотека Лахденпохского муниципального района».

Участниками программы определены: обучающиеся общеобразовательных организаций, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК», ОМВД России по Лахденпохскому району», ФКУ УИИ УФСИН России по РК», КДН и ЗП.

Проект Программы содержит две подпрограммы:

1. «Профилактика экстремизма и воспитание толерантности» (далее – Подпрограмма – 1);

2. «Профилактика правонарушений» (далее – Подпрограмма – 2).

Срок реализации Программы 2017-2021 годы, без выделения этапов.

Общий объем собственных средств бюджета Лахденпохского муниципального района, планируемый на реализацию мероприятий Программы составит 135,412 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 0 тыс. рублей,

2018 году –32,39

2019 году – 31,457

2020 году – 35,968

2021 году – 35,597

Привлечение средств из других источников финансирования не планируется.

В соответствии с пунктом 9 Порядка Муниципальная программа содержит:

-  паспорт муниципальной программы;

-  содержательную часть.

Паспорт проекта Программы сформирован в соответствии с приложением 1 к Порядку.

На территории Лахденпохского муниципального района отсутствует утвержденная Программа социально-экономического развития (Стратегия социально-экономического развития), в связи с чем, формирование проекта Программы осуществлено без учета долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения. В результате определить концептуальное единство целей, задач и индикаторов проекта Программы с общими целями развития территории не представляется возможным.

6.2 Следует отметить, что 23.06.2016 г. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – Закон 182-ФЗ), устанавливающий правовую и организационные основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений. Согласно статьи 6 Закона 182-ФЗ, органы местного самоуправления относятся к субъектам профилактики правонарушений. В связи с вышеизложенным, по мнению Контрольно-счетного комитета, Закон 182-ФЗ следует применять как основание для разработки проекта Программы с соответствующей отсылочной нормой в разделе «Основание для разработки Программы» паспорта Программы.

6.3 Целью Муниципальной программы, обозначенной в проекте Программы, является совершенствование взаимодействия Администрации Лахденпохского муниципального района, правоохранительных органов, граждан в сфере профилактики негативных проявлений и формирование толерантной среды. Целевой индикатор, то есть критерий, характеризующий уровень достижения заявленной цели в количественном выражении (п.6 Порядка), в проекте Программы не определен.

Таким образом, в проект Программы закладывается отсутствие возможности оценки уровня достижения поставленной цели.

6.4. В паспорте Программы участниками Программы определены ряд федеральных (республиканских) структур, не являющихся подведомственными по отношению к органам местного самоуправления муниципального образования.  В Таблице 2 «Информация об основных мероприятиях муниципальной программы…» вышеназванные федеральные структуры указаны как ответственные исполнители реализуемых мероприятий (мероприятия 1.1, 2.1.1,  2.1.2, 3.1.1, 4.1 Подпрограммы – 2).

По мнению Контрольно-счетного комитета, возложение нормативным правовым актом органа местного самоуправления Лахденпохского района на федеральные (республиканские) структуры полномочий ответственными исполнителями мероприятий муниципальной Программы, требует обязательного согласования с ними предлагаемого проекта Программы.

Так же в Таблице 2 ответственным исполнителем Мероприятия 2 Подпрограммы– 2 определены «Субъекты профилактики правонарушений». В проекте Программы не определено, кто относится к числу субъектов профилактики правонарушений, следовательно невозможно определить исполнителя указанного выше мероприятия.

6.5. Проект Программы, включающий в себя Подпрограмму – 1 и Подпрограмму-2,  содержит факты внутренней несогласованности в между разделами, а именно:

6.5.1 Конечные результаты Программы, указанные в п. 3 проекта Программы, не соответствуют показателям результата реализации Программы, указанным в Таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» (далее  - Таблица 1).

6.5.2 Показатели результатов, указанные в п. III Подпрограммы – 1, не соответствуют показателям результатов,   указанным в Таблице 1.

6.5.3 В Подпрограмме– 2 целевой индикатор подпрограммы указан как снижение уровня преступлений, правонарушений. Единица измерений для  данного индикатора некорректно отражена в Таблице 1, что не позволяет проведение оценки исполнения показателей целевого индикатора.

6.5.4  В таблице 1 у показателя результата 5 Программы, целевого индикатора Подпрограммы  - 2 и показателя 1.7 Подпрограммы - 2 идентичные названия и значения показателей за 2016-2021 годы, но разные единицы измерения (проценты и единицы), что является недопустимым.

6.5.5 Проект Программы содержит показатели и сведения, противоречащие сведениям, изложенным в Информационно-аналитической записке о состоянии правопорядка на территории обслуживания ОМВД России по Лахденпохскому району за 2016 год, предоставленной на заседании Совета Лахденпохского муниципального района 30 марта 2017 года (далее – Информация ОМВД за 2016 год). Так, в разделе 1.1 Подпрограммы – 2 приводятся данные по дорожно-транспортным происшествиям по району за 2015 год. В Таблице 1 применены эти же данные за 2015 год при указании показателя результата 4.1 «Количество дорожно-транспортных происшествий» Подпрограммы – 2 за 2016 год (указано количество ДТП за 2016 год – 21 единица), а фактически, на основании данных отчета ОМВД за 2016 год количество ДТП – 29 единиц. Таким образом,  отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному (графа 11 Таблицы 1), рассчитан неверно.

6.6 Содержательная часть муниципальной Программы не содержит методики расчета целевых индикаторов ни муниципальной программы, ни подпрограмм, в том числе по каждому показателю - алгоритм расчета и базовые показатели, используемые при расчете, методы сбора информации, коды форм используемой отчетности, даты получения фактических значений показателей и информация об исполнителе, ответственном за сбор данных по показателям. В результате используемые показатели (индикаторы) не соответствуют требованиям, закрепленным пунктом 17 Порядка. Отсутствие методики расчета (в том числе базовых показателей) целевых индикаторов муниципальной программы, показателей результатов подпрограмм, по мнению Контрольно-счетного комитета,  приведет к значительным трудностям с определением достижения конечного результата муниципальной Программы.

6.7  В разделе 1 Подпрограммы – 2 дается характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма. В данном разделе приводится статистическая информация о количестве зарегистрированных преступлений, уровне преступности, ущерба от совершенных преступлений и т.д. Из текста невозможно сделать вывод, идет ли речь об общем уровне преступности на территории района или об отдельных видах преступлений и правонарушений.  Данные представленные в Подпрограмме – 2 за 2016 год не соотносятся с данными, представленным в Информации ОМВД за 2016 год.

6.8 Показатели Таблицы 5 «План реализации муниципальной программы на 2017 год и плановый период» не согласуются с показателями Таблицы 2 «Информация об основных мероприятиях программы» в части значений показателей непосредственного результата.

6.9 Проект Программы содержит ряд нарушений технического характера (опечатки, неполная нумерация в приложенных таблицах, несогласованность между частями предложений), требующих внесения поправок в проект Программы.

6.10 В качестве финансового обоснования потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий проектом Программы представлены сметы на проведение каждого мероприятия.

6.11 Решением Совета Лахденпохского муниципального района от 20.12.2016 года № 28/226-6 «О бюджете Лахденпохского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений и дополнений) не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию представленного проекта Программы.

6.12 Исходя из норм, закрепленных Бюджетным кодексом, муниципальные программы не могут быть отнесены к документам, влекущим возникновение расходных обязательств муниципального образования, и являются по своему содержанию формой планирования и организации деятельности органов местного самоуправления.

При этом, в нарушение ст. 65 Бюджетного кодекса, расходные обязательства на реализацию мероприятий муниципальной Программы  не установлены и в ходе подготовки настоящего экспертного заключения не представлены.

6.13 В заключении отдела бюджета и межбюджетных отношений на проект Программы указано, что финансовое обеспечение проекта Программы на 2018 год и последующие годы будет учтено при составлении и рассмотрении проекта решения Совета Лахденпохского муниципального района «О бюджете Лахденпохского муниципального района на 218 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

6.14  Проект Программы содержит методику оценки эффективности реализации муниципальной Программы в соответствии с требованиями пункта 52 Порядка. В процессе реализации муниципальной Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы.

7. Выводы:

7.1. Проект муниципальной Программы прошел предусмотренные Порядком необходимые процедуры согласования в Администрации Лахденпохского муниципального района.

7.2. Проект Программы не обеспечивает соблюдение требований постановления Администрации Лахденпохского муниципального района от 30.07.2014 № 1441 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лахденпохского муниципального района».

7.3. Проект Программы не прошел процедуру согласования с федеральными (республиканскими) структурами, на которых возложены полномочия ответственных исполнителей мероприятий муниципальной Программы.

7.4. Программа содержит значительное количество нарушений и фактов внутридокументальной несогласованности, отраженных в настоящем заключении (включая нарушения технического характера) и требующих урегулирования.

7.5 Документы, подтверждающие принятие расходных обязательств на реализацию мероприятий проекта Программы  в ходе подготовки настоящего экспертного заключения не представлены.

8. Предложения:

Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района считает необходимым предложить Администрации Лахденпохского муниципального района:

8.1. Привести проект муниципальной программы в соответствие действующему законодательству и нормативным правовым актам Лахденпохского муниципального района путем устранения нарушений, отраженных в настоящем заключении.

8.2. Проект Программы по результатам устранения замечаний, предоставить в Контрольно-счетный комитет для повторной экспертизы.

Председатель Контрольно-счетного комитета

Лахденпохского муниципального района			                         	Н.Е.Богдан

Инспектор Контрольно счетного комитета

Лахденпохского муниципального района                                                          Т.В.Сергушкина