## Лист1
Приложение №1
к Программе оздоровления муниципальных финансов Лахденпохского муниципального района на период до 2024 года, утвержденной постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района 28 февраля 2020 года № 124
№ п/п | Наименование мероприятия | Механизм реализации | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Период |  |  |  |  | Целевой показатель | Единица измерения | Период
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1. | Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов бюджета Лахденпохского муниципального района
1.1. | Мероприятия в сфере экономического развития Лахденпохского муниципального района
1.1.1. | Увеличение поступления налоговых платежей от вновь созданных субъектов хозяйственной деятельности | разработка и утверждение программы повышения инвистиционной привлекательности района и создание условий для развития малого предпринимательства | в течение 2021 года | Отдел экономики и инвестиционной политики Администрации Лахденпохского муниципального района (далее - Отдел экономики и инвестиционной политики) совместно с Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия и отраслевыми ведомствами | Х | Х | Х | Х | Х | наличие утвержденной программы повышения инвистиционной привлекательности района и создание условий для развития малого предпринимательства | да/нет | нет | да | да | да | да
1.1.2. | Оказание государственной поддержки субъектам МСП в Лахденпохском муниципальном районе | реализация программы АО "РЭЦ" через Карельский экспортный центр | ежегодно в течение 2020-2024 годов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Отдел экономики и инвестиционной политики | Х | Х | Х | Х | Х | увеличение количества субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения района | единиц | 390 | 400 | 410 | 430 | 450
[10 empty] | увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57
[10 empty] | количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами Карельского экспортного центра в рамках национального проекта | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | количество выведенных на экспорт субъектов МСП | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | количество субъектов МСП, как получателей всех форм поддержки по Лахденпохскому муниципальному району | шт. | 9 | 8 | 10 | 9 | 10
1.1.3. | Создание нового международного пункта пропуска | Поэтапный прием на баланс ФГКУ Росгранстрой двустороннего автомобильного (упрощенного) пункта пропуска (ДАПП) Сювяоро, передача в федеральное ведение земельных участков, на которых они расположены. | в течение 2020 года | ФГКУ Росгранстрой Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | Х | Х | Х | Х | Х | создание нового международного пункта пропуска | да/нет | да | нет | нет | нет | нет
Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере экономического развития Лахденпохского муниципального района (п.1.1.) |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятия в сфере повышения эффективности администрирования доходов бюджета Лахденпохского муниципального района
1.2.1. | Взыскание задолженности по платежам в бюджет Лахденпохского муниципального района в результате межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия | взаимодействие с налогоплательщиками, допустившими несвоевременную уплату обязательных платежей в бюджет Лахденпохского муниципального района, страховых взносов в фонды | ежегодно в течение 2020-2024 годов | Финансовое управление Администрации Лахденпохского муниципального района (далее - Финансовое управление) | 390 | 410 | 430 | 440 | 456 | количество заседаний комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лахденпохского муниципального района | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | взаимодействие с организациями по вопросу сокращения задолженности по неналоговым доходам | постоянно в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района (далее - Отдел строительства и земельных отношений) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | количество заседаний рабочей группы по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей в бюджет Лахденпохского муниципального района | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
1.2.2. | Эффективное использование муниципального имущества | проведение мероприятий по выявлению и учету муниципального имущества, формирование полных и достоверных сведений об имуществе. | постоянно в течение 2020-2024 годов | Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ "КИО ЖКХ" | Х | Х | Х | Х | Х | удельный вес объектов имущества, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которых проведены проверки на предмет его целевого использования | % | 25 | 50 | 70 | 90 | 100
изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и безвозмездном пользовании муниципальных учреждений Лахденпохского муниципального района, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа)
|  | проведение исковой работы в отношении владельцев незаконно установленных рекламных конструкций либо собственниов или иных законных владельцев недвижимого имущества, к которому присоединены незаконно установленные рекламные конструкции | ежеквартально в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений, Управление делами Администрации Лахденпохского муниципального района (далее - Управление делами) | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | возмещение убытков бюджету (по мере выявления) | да/нет | да | да | да | да | да
|  | взыскание в бюджет Лахденпохского муниципального района штрафных санкций в результате усиления контроля за исполнением условий договоров аренды муниципального имущества | ежеквартально в течение 2020-2024 годов | МКУ "КИО ЖКХ" | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | взыскание штрафных санкций по результатам проверок использования арендуемых объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | проведение совместно с уполномоченным органом по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории Лахденпохского муниципального района, комплекса мероприятий по прекращению арендных отношений с лицами, допускающими нарушения условий договоров аренды в части внесения арендных платежей, а также использующими участки не по целевому назначению, в целях предупреждения роста дебиторской задолженности, а также эффективного распоряжения участками. Реализация земельных участков после прекращения арендных отношений с торгов (при возможности). | 2020-2024 годы | Отдел строительства и земельных отношений, Управление делами, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | Х | 219 | 400 | 500 | 700 | доля земельных участков, реализованных с торгов после прекращения арендных отношений | % | 0 | не менее 30 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 70
|  | проведение работы по исчислению и взысканию арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района, в условиях актуализации порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района | в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений | Х | Х | Х | Х | Х | динамика поступления доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района (в сопоставимых условиях) | % к уровню предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | осуществление муниципального земельного контроля и выявление самовольно занятых земельных участков, в том числе участков, используемых лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, и земельных участков, фактическое использование которых не соответствует разрешенным видам использования: | ежегодно в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | количество обследованных земельных участков | единиц | 5 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | - осуществление проверок по муниципальному земельному контролю, выявление нарушений в части земельных отношений, направление материалов по выявленным нарушениям в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК для принятия мер административного воздействия в рамках государственного земельного надзора |  | Отдел строительства и земельных отношений, Управление Росреестра по Республики Карелия
|  | - проведение мероприятий по привлечению лиц, самовольно занимающих земельные участки без оформленных в соответствии с законодательством земельно-правовых документов, к гражданско-правовой ответственности и взысканию с них платы за фактическое пользование земельными участками |  | Отдел строительства и земельных отношений
1.2.3. | Повышение собираемости неналоговых платежей в бюджет Лахденпохского муниципального района | межведомственное взаимодействие по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не стоящих на учете, а также по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду | ежегодно в течение 2020-2024 годов | МКУ "КИО ЖКХ" | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | количество вновь выявленных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | проработка вопроса расширения случаев применения штрафных санкций (штрафов), налагаемых в результате деятельности административных комиссий | постоянно в течение 2020-2024 годов | Управление делами, Отдел мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Лахденпохского муниципального района (далее - Отдел мобилизационной работы) | 53 | 55 | 58 | 62 | 67 | динамика поступлений штрафных санкций (штрафов), налагаемых в результате деятельности административной комиссии | % к уровню предыдущего года | 101.8 | 103.5 | 105 | 106.4 | 107.5
|  | раработка Порядка принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта, в т.ч. для целей поступления платы за выдачу решений на размещение нестационарных торговых объектов | в течение 2020 года | Отдел экономики и инвестиционной политики | Х | Х | Х | Х | Х | наличие утвержденного Порядка принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта | да/нет | да | да | да | да | да
Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере повышения эффективности администрирования доходов бюджета Лахденпохского муниципального района (п. 1.2.) |  |  |  |  | 788 | 895 | 918 | 934 | 956 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятия в сфере теневой и неформальной занятости: легализация неформальной занятости и предпринимательской деятельности
1.3.1 | Снижение неформальной занятости | увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в результате проведения мероприятий по легализации теневой занятости посредством межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральной исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами,органами исполнительной власти Республики Карелия, прокуратурой Лахденпохского муниципального района: | ежемесячно в течение 2020-2024 годов | Отдел экономики и инвестиционной политики, Финансовое управление | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | - проведение Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых поступлений не менее 4 раз в год с рассмотрением деятельности юридических и физических лиц, имеющих уровень заработной платы ниже уровня, установленного на территории Лахденпохского муниципального района, и имеющих сумму разрыва уровня заработной платы от среднеотраслевого уровня; | в течение 2020-2024 годов | [7 empty] | количество заседаний Комиссии | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | - проведение, не менее 1 раза в квартал и (или) в случае изменения законодательства, информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы. | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | взаимодействие с руководителями организаций по вопросам установления уровня оплаты труда наемным работникам в соответствии с действующим законодательством, наличия рисков в части незаконной минимизации налогов и выплаты теневой заработной платы | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.3.2. | Легализация предпринимательской деятельности | выявление физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации на территории Лахдепохского муниципального района | ежемесячно в течение 2020-2024 годов | Отдел экономики и инвестиционной политики | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | количество физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | выявление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет на территории Лахденпохского муниципального района, посредством межведомственного взаимодействия с ИФНС России | ежемесячно в течение 2020-2024 годов | Отдел экономики и инвестиционной политики, финансовое управление, МКУ "КИО ЖКХ", Межрайонная ИФНС №5 России по Республике Карелия(по согласованию) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | количество поставленных на налоговый учет в муниципальном образовании обособленных подразделений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, входящих в состав организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации или других муниципальных образоаниях Республики Карелия. | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере теневой и неформальной занятости: легализация неформальной занятости и предпринимательской деятельности (п. 1.3.) |  |  |  |  | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности Лахденпохского муниципального района
1.4.1 | Анализ состояния просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Лахденпохского муниципального района | инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности бюджета Лахденпохского муниципального района по состоянию на 1 января текущего года | ежегодно в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений, Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Лахденпохского муниципального района" (далее - МКУ "ЦБ"), Муниципальное учреждение "Районное управление образования и по делам молодежи" (далее - МУ "РУО и ДМ"), МКУ "КИО ЖКХ" | Х | Х | Х | Х | Х | подготовка предложений по снижению (отсутствию) задолженности | да/нет | да | да | да | да | да
1.4.2 | Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской задолженности бюджета Лахденпохского муниципального района | принятие мер, обеспечивающих снижение просроченной дебиторской задолженности, в отношении муниципальных учреждений при организации исполнения бюджета Лахденпохского муниципального район | ежемесячно в течение 2019-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений, МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ", МКУ "КИО ЖКХ" | Х | Х | Х | Х | Х | снижение (отсутствие) просроченной дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего года | % | не менее чем на 10 | не менее чем на 10 | не менее чем на 10 | не менее чем на 10 | не менее чем на 10
|  | направление неплательщикам претензий, подготовка исковых заявлений, взыскание задолженности в судебном порядке, взаимодействие со службой судебных приставов, рассмотрение организаций-должников перед бюджетом на Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лахденпохского муниципального района | ежемесячно в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений, МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ", МКУ "КИО ЖКХ", Управление делами | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | процент охвата проведения претензионной работы по просроченной задолженности в течение 30 дней после срока уплаты | % | 75 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | списание задолженности неплатежеспособных дебиторов и безнадежной к взысканию задолженности | ежемесячно в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений, МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ", МКУ "КИО ЖКХ" | Х | Х | Х | Х | Х | доля списанной задолженности в общем объеме задолженности, выявленной к списанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
информирование арендаторов о наличии задолженности по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества, сроках уплаты платежей и последствиях неуплаты:
|  | - размещение и обновление на сайте Администрации Лахденпохского муниципального района информации о сумме задолженности; | ежемесячно в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений, МКУ "КИО ЖКХ" | Х | Х | Х | Х | Х | количество размещений и обновлений в год | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | - публикация на сайте Администрации Лахденпохского муниципального района перечня арендаторов, имеющих задолженность свыше 100,0 тыс. руб.; | ежемесячно в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений, МКУ "КИО ЖКХ" | Х | Х | Х | Х | Х | количество публикаций в год | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | - публикация информации (статей) о последствиях неуплаты арендной платы; | ежеквартально в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений | Х | Х | Х | Х | Х | количество публикаций в год | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.4.3 | Мероприятия, направленные на предупреждение образования просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Лахденпохского муниципального района | контроль за сроками уплаты доходов, администрируемых Администрацией Лахденпохского муниципального района (казенными учреждениями, находящимися в их ведении), и сроками выполнения планов, графиков предоставления муниципальных услуг (работ); принятие решения об осуществлении отдельных закупок, товаров, работ и услуг путем заключения договоров (муниципальных контрактов) без включения в них условия об авансовом платеже | ежедневно в течение 2020-2024 годов | Отдел строительства и земельных отношений, Управление делами, МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ", МКУ "КИО ЖКХ", Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление" (далее - МКУ "Хозяйственное управление"). | Х | Х | Х | Х | Х | прирост просроченной дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | контроль за заключением муниципальными казенными учреждениями Лахденпохского муниципального района муниципальных договоров (контрактов) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | ежедневно в течение 2020-2024 годов | МУ "РУО и ДМ", МКУ "ЦБ" | Х | Х | Х | Х | Х | заключение договор в пределах лимитов бюджетных обязательств к общему числу заключенных договоров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | реализация Плана мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности | ежедневно в течение 2020-2024 годов | МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ", Финансовое управление | Х | Х | Х | Х | Х | снижение (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего года | % | не менее 20 | не менее 20 | _ | _ | _
|  | контроль за выполнением планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Лахденпохского муниципального района | ежемесячно в течение 2020-2024 годов | Отдел социальной работы, МУ "РУО и ДМ", МКУ "ЦБ" | Х | Х | Х | Х | Х | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности Лахденпохского муниципального района (1.4) |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Бюджетный эффект от реализации мероприятий, по увеличению доходов бюджета Лахденпохского муниципального района (п.1) |  |  |  |  | 2468 | 2576 | 2600 | 2617 | 2640
2 | Меры по оптимизации расходов бюджета Лахденпохского муниципального района
2.1. | Оптимизация расходов в сфере муниципального управления
2.1.1. | Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | неувеличение штатной численности работников муниципальных служащих (за исключением случаев изменения полномочий и функций органов местного самоуправления) | Ежегодно в течение 2020-2024 годов | Управление делами | Х | Х | Х | Х | Х | да/нет | да | да | да | да | да | да
|  | ежегодное утверждение и реализация плана по оптимизации расходов на обеспечение деятельности Администрации |  | Управление делами | Х | Х | Х | Х | Х | да/нет | да | да | да | да | да | да
|  | оптимизация штатной численности муниципальных служащих, в том числе в связи с передачей части полномочий (функций) в казенное учреждение, изменение функционала в сфере ведения бухгалтерского учета |  | Финансовое управление | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | сокращение штатной численности | шт.ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление делами
2.1.2. | Сокращение материальных затрат (материальных ресурсов) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления за счет внедрения системы электронного документооборота и создания электронных архивов | внедрение системы электронного документооборота и создания электронных архивов | Ежегодно, в течение 2021-2024 годов | Управление делами | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | сокращение расходов на приобретение бумаги, расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств к уровню 2019 года | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
2.1.3. | Неустановление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления | проведение ответственной бюджетной политики в части принятия расходных обязательств | Постоянно в течение 2020-2024 годов | Структурные подразделения | Х | Х | Х | Х | Х | отсутствие нормативного правового акта Лахденпохского муниципального района, устанавливающего новые расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления | да/нет | да | да | да | да | да
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизация расходов в сфере муниципального управления (п. 2.1.) |  |  |  |  | 2160 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2. | Повышение эффективности деятельности бюджетной сети
2.2.1. | Развитие системы предоставления муниципальных услуг, выполнения работ и функций | разработка нормативного акта, утверждающего Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений Лахденпохского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги (работы) (далее - оценка) | В течение 2020 года | Финансовое управление | Х | Х | Х | Х | Х | наличие правового акта об утверждении оценки | да/нет | да | нет | нет | нет | нет
|  | формирование, утверждение и реализация плана повышения эффективности деятельности учреждений посредством изменения бюджетной сети | В течение 2020-2024 годов | Отдел социальной работы | Х | Х | Х | Х | Х | наличие плана повышения эффективности деятельности учреждений посредством изменения бюджетной сети | да/нет | да | да | да | да | да
[5 empty] | бюджетный эффент отражен в пункте повышения эффективности расходования средств муниципальных учреждений Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  | количество реорганизованных муниципальных учреждений путем присоединения, объединения или ликвидации | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | централизация отдельных функций муниципальных учреждений в сфере бюджетного и бухгалтерского учета муниципальных учреждений |  | МКУ "Хозяйственное управление" | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | сокращение штатной численности | шт.ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | проведение инвентаризации имущества Лахденпохского муниципального района, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации |  | МКУ "КИО ЖКХ" | х | х | х | х | х | Проведение инвентаризации имущества | да/нет | да | да | да | да | да
|  | изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации |  | МКУ "КИО ЖКХ" | х | х | х | х | х | соотношение площадей, которые используются муниципальными учреждениями в рамках уставной деятельности к общей площади имущества Лахденпохского муниципального района, предоставленной муниципальным учреждениям | % | 92 | 94 | 96 | 98 | 100
2.2.2. | Повышение эффективности расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений | мониторинг темпов роста расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, включая непревышение целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных нормативными правовыми актами Республики Карелия | Ежеквартально, в течение 2020-2024 годов | МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ", Управление делами, Финансовое управление, бюджетные и казенные учреждения | х | х | х | х | х | степень достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных нормативными правовыми актами Республики Карелия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | соблюдение установленных лимитов численности, уровня оплаты труда и фондов оплаты труда (за счет всех источников финансового обеспечения) административно-управленческий персонал (АУП) | Постоянно, в течение 2020-2024 годов | МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ", Управление делами | х | х | х | х | х | не превышение установленных лимитов численности, уровня оплаты труда и фондов оплаты труда (за счет всех источников финансового обеспечения) АУП | да/нет | да | да | да | да | да
|  | исключение внесения изменений в штатные расписания муниципальных учреждений Лахденпохского района, приводящих к увеличению фонда оплаты труда, за исключением исполнения принятых на федеральном уровне решений, а также в случаев изменения функций, выполняемых муниципальными учреждениями, и случаев, связанных с увеличением контингента | Постоянно, в течение 2020-2024 годов | МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ", Управление делами, Финансовое управление | х | х | х | х | х | отсутствие роста штатной численности | да/нет | да | да | да | да | да
|  | Передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг (охрана здания, стирка белья) | В течение 2020 года | Отдел социальной работы, МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ" | Х | 14092.5 | Х | Х | Х | сокращение штатной численности | шт.ед. | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Повышение эффективности расходования средств муниципальных учреждений Лахденпохского муниципального района с учетом: | В течение 2021-2024 годов | Отдел социальной работы, МКУ "ЦБ", МУ "РУО и ДМ" | Х | Х | Х | Х | Х
|  | 1) внедрения норм труда при условии тенденции роста доступности и качества предоставления услуг | [7 empty] | проведение нормирования труда в муниципальных учреждениях района | да/нет | нет | да | да | да | да
|  | 2) приведение в соответствие с нормативом численность персонала, в т.ч.: |  |  | Х | 20808.4 | Х | Х | Х | сокращение штатной численности | шт.ед. | 50.75 | _ | _ | _ | _
|  | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | В течение 2020 года |  | Х | 5076.8 | Х | Х | Х |  |  | 11,5 (субвенция) | _ | _ | _ | _
[5 empty] | Х | 3908.8 | Х | Х | Х |  |  | 12,5 (местный бюджет) | _ | _ | _ | _
|  | муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | Х | 9563.4 | Х | Х | Х |  |  | 20,5 (субвенция) | _ | _ | _ | _
[5 empty] | Х | 1329.2 | Х | Х | Х |  |  | 4,25 (местный бюджет) | _ | _ | _ | _
|  | муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  | Х | 930.2 | Х | Х | Х |  |  | 2 (местный бюджет) | _ | _ | _ | _
2.2.3. | Увеличение объема расходов муниципальных бюджетных учреждений за счет мобилизации доходов от иной приносящей доход деятельности | повышение качества и расширение перечня и объема востребованных муниципальных услуг (работ), не включенных в муниципальные задания, эффективное использование муниципального имущества муниципальными бюджетными учреждениями, участие муниципальных учреждений в конкурсах благотворительных фондов на получение грантов | В течение 2020-2024 годов | Муниципальные бюджетные учреждения, Отдел социальной работы, МУ "РУО и ДМ" | 330 | 363 | 400 | 440 | 483 | увеличение объема расходов за счет мобилизации доходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений от приносящей доход деятельности в сравнении с предыдущим периодом | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере повышение эффективности деятельности бюджетной сети (п. 2.2.) |  |  |  |  | 910 | 20623.7 | 400 | 440 | 483 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.3. | Повышение эффективности расходов
2.3.1. | Оптимизация расходов бюджета Лахденпохского муниципального района в результате осуществления мероприятий по энергосбережению | снижение затрат муниципальных учреждений в результате внедрения энергосберегающих, энергоэффективных мероприятий в сопоставимых условиях | В течение 2020-2024 годов | Муниципальные учреждения района | 275 | 500 | 520 | 540 | 560 | экономия энергоресурсов по отношению к предыдущему периоду (не менее 1%) | кВатт, | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
[11 empty] | Гкал | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | наличие планов мероприятий по экономии всех видов коммунальных ресурсов с назначением ответственных за реализацию данных планов |  | Структурные подразделения | х | х | х | х | х | - | да/нет | да | да | да | да | да
2.3.2. | Осуществление организации закупок товаров, работ и услуг с применением конкурентных процедур | определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг как разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой, по которой был заключен контракт | Постоянно, в течение 2020-2024 годов | Управление делами, муниципальные учреждения | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | - | да/нет | да | да | да | да | да
Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере повышение эффективности расходов (п. 2.3.) |  |  |  |  | 775 | 1200 | 1520 | 1540 | 1560 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Итого бюджетный эффект от реализации мер по оптимизации расходов бюджета Лахденпохского муниципального района (п.2) |  |  |  |  | 3845 | 21850.9 | 1947.2 | 2007.2 | 2070.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3. | Меры по сокращению муниципального долга
3.1 | Снижение затрат на обслуживание муниципального долга Лахденпохского муниципального района посредством:
3.1.1 | привлечения краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Лахденпохского муниципального района через систему Федерального казначейства | заключение с Управлением Федерального Казначейства по Республике Карелия договора о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Лахденпохского муниципального района | Ежегодно, в течение 2020-2024 годов | Финансовое управление | Х | Х | Х | Х | Х | отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета Лахденпохского муниципального района за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | < 2 | < 3 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5
3.1.2 | оптимального сочетания долговых инструментов за счет увеличения доли бюджетных кредитов на частичное погашение дефицита бюджета Лахденпохского муниципального района | проработка с Министерством финансов Республики Карелия вопроса о предоставлении бюджетных кредитов | Ежегодно, в течение 2020-2024 годов | Финансовое управление | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.3 | реструктуризации муниципального долга | направление в Министерство финансов Республики Карелия обращений о реструктуризации задолженности | В течение 2020-2024 годов | Финансовое управление | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.4 | проведения работы по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, по рефинансированию кредитных ресурсов с высокими процентными ставками | проведение работы: | Постоянно, в течение 2020-2024 годов | Финансовое управление | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | разница между средней ставкой по коммерческим муниципальным заимствованиям Лахденпохского муниципального района и ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- с кредитными организациями в части направления предложений о снижении процентных ставок за пользование кредитами с обоснованием ситуации
- по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками
3.1.5. | Обеспечение сбалансированности бюджета Лахденпохского муниципального района | снижение темпов наращивания объема муниципального долга | Постоянно, в течение 2020-2024 гг. | Финансовое управление | Х | Х | Х | Х | Х | отношение объема муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов | % | ≤ 37 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50
Итого бюджетный эффект от реализации мероприятий сфере управления муниципальным долгом |  |  |  |  | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Всего эффект от реализации Программы |  |  |  |  | 6373 | 24476.9 | 4597.2 | 4674.2 | 4760.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Note on M70: Огурцова : Архив и библиотека, Д.сад Журавлик к Куркиекской школе

## Лист2
| ФБ | РБ | МБ
рубли | 692999.22 | 7000.78 | 7071 | 707071
проценты | 98.0098 | 0.99011 | 1 | 100
рубли | 679534.9504 | 6864.762 | 6933.6177 | 693333.33
проценты | 98.0098 | 0.99011 | 1 | 100