РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2025 года № 173 / 806-5 г.Лахденпохья

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования на выборах депутата Совета Лахденпохского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

В соответствии с положениями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Республики Карелия от 27.06.2003 № 683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике Карелия» территориальная избирательная комиссия Лахденпохского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования на выборах депутата Совета Лахденпохского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается).
2. Календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования на выборах депутата Совета Лахденпохского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №7 разместить на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.lah-mr.ru](http://www.lah-mr.ru)).

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет.

Председатель территориальной избирательной

комиссии Лахденпохского района И.А.Косарева

Секретарь территориальной избирательной

комиссии Лахденпохского района М.А.Макарова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  УТВЕРЖДЕНрешением Территориальной избирательной комиссии№173/806-5 от 18 сентября 2025 года  |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

 **мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования на выборах депутата Совета Лахденпохского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **15 сентября 2025 года** |
| **Дата официального опубликования** **решения о назначении выборов** | **19 сентября 2025 года** |
|  **Дни голосования** | **4 и 5 октября 2025 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**  |
| 1 | Назначение дня проведения повторного голосования на выборах депутата Совета Лахденпохского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №7  | 15 сентября 2025 года  |  Территориальная избирательная комиссия Лахденпохского района (далее-ТИК Лахденпохского района) |
| 2 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении повторного голосования  | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения |  ТИК Лахденпохского района |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 3 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | не позднее 24 сентября 2025  | ТИК Лахденпохского района |
| 4 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 24 сентября 2025 года  | УИК №243 |
| 5 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | не позднее 03 октября 2025 года  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии №243 |
| 6 | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 28 сентября 2025, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 2 октября 2025 года  | Зарегистрированный кандидат |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 7 | Агитационный период | с 15 сентября 2025 года до 00 часов 00 минут (МСК) 4 октября 2025 года |  |
| 8 | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | с 29 сентября по 05 октября 2025 года  | СМИ |
| 9 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | 22 сентября 2025 года | Редакция периодических печатных изданий с участием ТИК  |
| 10 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 11 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 12 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ**  |
| 13 | Выделение средств на проведение повторного голосования | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении повторного голосования  |  Бюджет Республики Карелия  |
| 14 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования, до представления итогового финансового отчета  | Кандидаты |
| 15 | Представление в ТИК итогового финансового отчета  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 16 | Утверждение текста и числа бюллетеней  | 15 сентября 2025года | ТИК Лахденпохского района |
| 17 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 02 октября 2025 года  | ТИК Лахденпохского района |
| 18 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28 сентября 2025 года  | ТИК Лахденпохского района, УИК |
| 19 | Принятие решения о голосовании в течение нескольких дней подряд | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении повторного голосования | Избирательная комиссия Республики Карелия |
| 20 | Голосование | 4 и 5 октября 2025 года (с 8 часов до 20 часов по московскому времени)  | УИК |
| 21 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования 5 октября 2025 года и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 22 | Принятие решения о результатах выборов | не позднее чем через десять дней со дня голосованияНе позднее 15 октября 2025 года  | ТИК Лахденпохского района |
| 23 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Избранный депутат |
| 24 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 5 ноября 2025 года  | ТИК Лахденпохского района |