УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Лахденпохского района от 01.06.2017 года № 60/219-4

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

муниципальных выборов в Лахденпохском муниципальном районе Республики Карелия

в 2017 году

## День голосования на выборах –10 сентября 2017 года

| №п/п | Содержание мероприятия | Срокисполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Назначение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований | **Не ранее 11 июня 2017 года и не позднее 21 июня 2017 года** | Представительные органы муниципальных образований |
| 2. | Назначение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный Законом срок | **Не позднее 1 июля 2017 года** | Территориальная избирательная комиссия Лахденпохского района (далее – ТИК Лахденпохского района) |
| 3. | Назначение дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | **Не ранее 11 июня 2017 года и не позднее 21 июня 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 4. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | **Не позднее чем через пять дней со дня его принятия** | Представительные органымуниципальных образований |
| 5. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный срок | **Не позднее чем через семь дней со дня истечения срока официального опубликования решения представительного органа о назначении выборов** | ТИК Лахденпохского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 6. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности | **Не позднее 10 августа 2017 года, а в исключительных случаях по согласованию с ЦИК Карелии –****не позднее 6 сентября 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 7. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | **Не позднее****31июля 2017 года** | Главы местных администраций поселений |
| 8. | Составление списков избирателей | **Не позднее****14 августа 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 9. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | **Не позднее****9 сентября 2017 года** | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» | **Не позднее 14 августа 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | **Не позднее****30августа 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 12. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию, ознакомление со списком избирателей при проведении досрочного голосования в соответствии со  статьей 50 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» | **Не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования** | ТИК Лахденпохского района |
| 13. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | **С 30 августа****2017 года** | Участковые избирательные комиссии |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | **Не позднее 9 сентября 2017 года** | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 15. | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей | **Не позднее****25августа 2017 года, а в исключительных случаях - не позднее 9 сентября 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 16. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | **Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, по 29 июля 2017 года** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 17. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | **Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, по 29 июля 2017 года** | Избирательные объединения |
| 18. | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | **Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов** | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |
| 19. | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в ТИК Лахденпохского района | **Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 20. | Сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов | **Со дня, следующего за днем уведомления ТИК Лахденпохского района о выдвижении кандидата, списка кандидатов** | Кандидаты, избирательные объединения |
| 21. | Представление в ТИК Лахденпохского района документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | **Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, по 29 июля 2017 года до 18 часов по московскому времени** | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 22. | Принятие решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов либо об отказе в регистрации | **В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов** | ТИК Лахденпохского района |
| 23. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | **В течение 48 часов после регистрации** | ТИК Лахденпохского района |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 24. | Представление в ТИК Лахденпохского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | **Не позднее****чем через пять дней со дня****регистрации** | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 25. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | **В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц**  | ТИК Лахденпохского района |
| 26. | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | **Не позднее 4 сентября 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее****8 сентября 2017 года** | Зарегистрированный кандидат |
| 27. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по единому избирательному округу, кандидата выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | **Не позднее 4 сентября 2017 года** | Избирательные объединения |
| 28. | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата из списка кандидатов | **Не позднее 25 сентября 2017 г.** | Избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 29. | Агитационный период | **Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов; для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов - со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов; для кандидата, выдвинутого непосредственно, - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться****до ноля часов 9 сентября 2017 года по московскому времени** | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 30. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | **С 12 августа 2017 года и до ноля часов****9 сентября 2017 года** | Зарегистрированные кандидаты |
| 31. | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | **С 5 сентября 2017 года по 10 сентября 2017 года включительно** | Средства массовой информации |
| 32. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | **Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 33. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | **Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** | ТИК Лахденпохского района |
| 34. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в пункте 11 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | **Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** | Органы местного самоуправления поселений |
| 35. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 36. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | **Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования****решения о назначении выборов** | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 ЗаконаРеспублики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» |
| 37. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | **В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов** | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием ТИК Лахденпохского района  |
| 38. | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены избирательной комиссией муниципального образования, и представление данных такого учета в эту комиссию | **Не позднее 20 сентября 2017 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 39. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 40. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | **В течение 3 дней со дня подачи заявления** | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 41. | Уведомление в письменной форме комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | **Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения** | Собственник, владелец помещения |
| 42. | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | **Не позднее, чем за 3 дня до каждой встречи** | Командир воинской части совместно сТИК Лахденпохского района |
| 43. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее**10 августа 2017 года** | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Лахденпохского района |
| 44. | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 112 ст. 30 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | **Не позднее 6 сентября 2017 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования** | Представители средств массовой информации |
| 45. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | **Не позднее 6 сентября 2017 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования** | Зарегистрированные кандидаты |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 46. | Выделение средств на проведение выборов ТИК Лахденпохского района | **Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов** | Органы местного самоуправления поселений |
| 47. | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | **Не позднее 30 августа 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 48. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | **После письменного уведомления ТИК Лахденпохского района****о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой****комиссией** | Кандидаты |
| 49. | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета своего избирательного фонда  | **После регистрации ТИК Лахденпохского района уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений** | Уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений |
| 50. | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | **Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня** | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО «Сбербанк России» |
| 51. | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | **Периодически, но не реже чем один раз в две недели** | ТИК Лахденпохского района |
| 52. | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | **В течение трех дней со дня получения** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 53. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | **Со дня, следующего за днем голосования,****до представления итогового финансового отчета** | Кандидаты |
| 54. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |
| Первый финансовый отчет | **Одновременно с представлением документов для регистрации** | Кандидаты |
| Итоговый финансовый отчет | **Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов** | Кандидаты |
| 55. | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | **Не позднее чем через пять дней со дня их поступления** | ТИК Лахденпохского района |
| 56. | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | **Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов** | ТИК Лахденпохского района |
| 57. | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | **Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов** | ТИК Лахденпохского района |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 58. | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено в соответствии с ч.1 и 2 ст. 50 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» | **Не ранее 20 августа 2017 года** | Участковыеизбирательные комиссии |
| 59. | Досрочное голосование в помещении избирательной комиссии муниципального образования  | **С 30 августа по 5 сентября 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 60. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | **Не ранее 6 сентября 2017 года** | Участковые избирательные комиссии |
| 61. | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | **Не позднее****20 августа 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 62. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | **Не позднее****8 сентября 2017 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования** | ТИК Лахденпохского района |
| 63. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | **Не позднее****30 августа 2017 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования** | ТИК Лахденпохского района |
| 64. | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» | **После завершения регистрации кандидатов до дня голосования** | ТИК Лахденпохского района |
| 65. | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования, в сети «Интернет», а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом | **Не позднее 29 августа 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 66. | Голосование | **С 8 часов до 20 часов по московскому времени 10 сентября 2017 года** | Участковые избирательные комиссии |
| 67. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | **Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования** | Участковые избирательные комиссии |
| 68. | Принятие решения о результатах выборов | **Не позднее****20 сентября 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |
| 69. | Представление в ТИК Лахденпохского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | **В пятидневный срок после определения результатов выборов** | Зарегистрированный кандидат, избранныйдепутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования |
| 70. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | **Не позднее 10 октября 2017 года** | ТИК Лахденпохского района |