- РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛАХДЕНПОХСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11    марта 2013 года                                                                                        № 401

г. Лахденпохья

О     реализации   закона     от    29      декабря

2012 года       № 273 –    ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» в муниципальных

образовательных                          учреждениях

Лахденпохского   муниципального     района

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства образования Республики Карелия от 05 февраля 2013 года №100, Администрация Лахденпохского муниципального района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по обеспечению реализации на территории Лахденпохского муниципального района с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Приложение №1).

- Директору муниципального учреждения «Районное управление образованием и по делам молодежи» (Дитиной А.А.) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство образования Республики Карелия информацию об исполнении Плана основных мероприятий по обеспечению реализации на территории Лахденпохского муниципального района с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лахденпохского муниципального района по социальной политике.

Глава

Лахденпохского муниципального района                                             В.Д. Вохмин

- Приложение №1

- к постановлению Администрации

- Лахденпохского муниципального района

- от ___ марта №_______

- ПЛАН

основных  мероприятий   по   обеспечению   реализации на территории Лахденпохского муниципального района  с   1   сентября  2013 года Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об  образовании в Российской Федерации»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» | 15 января – 15 февраля 2013 года | МУ «РУО и ДМ», руководители образовательных учреждений |
| 2. | Общественное обсуждение законопроекта Республики Карелия «Об образовании» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 11 марта – 8 апреля 2013 года | МУ «РУО и ДМ», руководители образовательных учреждений |
| 3. | Разработка проектов нормативных правовых актов связанные с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» | апрель-май 2013 года | МУ « РУО и ДМ» руководители образовательных учреждений |
| 4. | Уведомление работников муниципальных образовательных учреждений об изменении существенных условий труда | в течение трех дней с даты издания распоряжения Правительства Республики Карелия о переименовании учреждений | Руководители образовательных учреждений |
| 5. | Подготовка уставов муниципальных образовательных учреждений | не позднее 31 июля 2013 года | МУ «РУО и ДМ» Руководители образовательных учреждений |
| 6. | Согласование уставов муниципальных образовательных учреждений с Учредителем (Администрация Лахденпохского муниципального района) | не позднее 1 сентября 2013 года | МУ «РУО и ДМ» Руководители образовательных учреждений |
| 7. | Направление уставов в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципальных учреждений | в течение пяти дней с даты утверждения уставов | Руководители образовательных учреждений |
| 8. | Принятие локальных нормативных актов муниципальных образовательных учреждений | не позднее 1 октября 2013 года | Руководители образовательных учреждений |
| 9. | Переоформление лицензий на осуществление образовательной деятельности, свидетельств о государственной аккредитации | согласно требованиям нормативных правовых актов Правительства российской Федерации | Руководители образовательных учреждений |