РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

13  сентября 2024 года                                                                                        № 137 / 656-5 г.Лахденпохья

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования   на выборах  депутата Совета  Лахденпохского городского поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

В соответствии с  положениями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Республики Карелия от 27.06.2003 № 683-ЗРК  «О муниципальных выборах в Республике Карелия» территориальная избирательная комиссия Лахденпохского района

РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования   на выборах  депутата Совета  Лахденпохского городского поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (прилагается).

- Календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования   на выборах  депутата Совета  Лахденпохского городского поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 разместить на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района         в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.lah-mr.ru).

Голосовали:  «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет.

Председатель территориальной избирательной

комиссии Лахденпохского района                                                                 И.А.Косарева

Секретарь территориальной избирательной

комиссии Лахденпохского района                                                                 М.А.Макарова

|  | УТВЕРЖДЕН решением Территориальной избирательной комиссии № 137/656-5 от 13 сентября 2024 года |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  повторного голосования на выборах депутата Совета  Лахденпохского городского поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7

| Дата принятия решения о назначении выборов | 9 сентября 2024 года |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 13 сентября 2024 года |
| Дни голосования | 28 и 29 сентября 2024 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Назначение дня проведения повторного голосования на выборах депутата Совета Лахденпохского городского поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 | 9 сентября 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лахденпохского района (далее - ТИК Лахденпохского района) |
| 2 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении повторного голосования | 13 сентября 2024 года | ТИК Лахденпохского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 3 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | не позднее 18 сентября 2024 | ТИК Лахденпохского района |
| 4 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 18 сентября 2024 года | УИК № 244 |
| 5 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | не позднее 27 сентября 2024 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 6 | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 22 сентября 2024, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 26 сентября 2024 года | Зарегистрированный кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 7 | Агитационный период | с 9 сентября 2024 года до 00 часов 00 минут (МСК) 28 сентября 2024 года |  |
| 8 | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | с 23 сентября по 29 сентября 2024 года | СМИ |
| 9 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | 11 сентября 2024 года | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием ТИК |
| 10 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 11 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 12 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ |  |  |  |
| 13 | Выделение средств на проведение повторного голосования | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении повторного голосования | Органы местного самоуправления Лахденпохского городского поселения |
| 14 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования, до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 15 | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 16 | Утверждение текста и числа бюллетеней | 9 сентября 2024 года | ТИК Лахденпохского района |
| 17 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 26 сентября 2024 года | ТИК Лахденпохского района |
| 18 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 22 сентября 2024 года | ТИК Лахденпохского района, УИК |
| 19 | Принятие решения о голосовании в течение нескольких дней подряд | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении повторного голосования | Избирательная комиссия Республики Карелия |
| 20 | Голосование | 28 и 29 сентября 2024 года (с 8 часов до 20 часов по московскому времени) | УИК |
| 21 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования 29 сентября 2024 года и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 22 | Принятие решения о результатах выборов | не позднее чем через десять дней со дня голосования Не позднее 9 октября 2024 года | ТИК Лахденпохского района |
| 23 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Избранный депутат |
| 24 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 29 октября 2024 года | ТИК Лахденпохского района |